## Slide 1: I NUOVI TRASMETTITORI RADAR BIRALES ITALIANI (WP3)
Training Meeting
Lunedì 12 Maggio – Giovedì 15 Maggio 2025
Radiotelescopi di Medicina
IRA - Bologna
Sergio Mariotti

## Slide 2
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Notes: L’animazione mostra il principio di funzionamento del radar bistatico. L’equazione mostra che per massimizzare l’osservabile Pr (Potenza ricevuta) quando si vuole osservare oggetti con piccola cross-section (sigma) è necessaria una grande potenza trasmessa (Pt)

## Slide 3: TRASMETTITORE di PERDASDEFOGU (NU)
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
E’ il TX dell’attuale radar bistatico operante con la Croce Del Nord (N-S) in ricezione. Gestito da (ex Vitrociset), opera da anni ed opera producendo buoni risultati.
Tuttavia presenta alcune limitazioni:
  La polarizzazione trasmessa è circolare, quando ricevuta dalla N-S (lineare) si perdono 3 dB
  Il TX, di fatto ha sempre sofferto di fastidiose intermodulazioni e problemi termici quando opera alla massima potenza.
La polarizzazione circolare è adatta ad essere ricevuta con paraboloide come ad es. l’antenna di Noto.

## Slide 4: TRASMETTITORE SUL MERIDIANO DELLA CROCE DEL NORD
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Affinchè non si verifichino perdite dovute al disallineamento delle polarizzazioni d’onda è opportuno il TX presenti le medesime caratteristiche del RX (Nord-Sud): polarizzazione orizzontale e strumenti posti sul medesimo meridiano.
La lunghezza della linea di base è un trade-off, abbastanza lunga da poter triangolare adeguatamente e tale da attenuare l’onda di terra, ma abbastanza corta da ridurre l’attenuazione di tratta la qual cosa aumenta la sensibilità.
Località «LA FARNESIANA» CIVITAVECCHIA

## Slide 5: ANTENNA TX
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Nuova Antenna
>45°
Esempio di fan beam 45° x 7°: modo «Survey» utile per monitorare i rientri, catalogazione, e prevenzione delle collisioni
10 kW. Due beam 7° x 7° 45° x 7°

## Slide 6: ANTENNA TX
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Nuova Antenna
Confronto (Condizioni di Simulazione: durata 4 gg, altitudine, 1000km, RCS=1m2, slant range 3000 km) | Radar «attuale» Perdasdefogu (PISQ) | Radar «nuovo» La Farnesiana
Oggetti Rivelabili | 408 | 6647
Passaggi Osservabili | 439 | 8562
Minima Radar cross section [cm2] (N-S) | 80 | 30
Minima Radar cross section [cm2] (N-S ed E-W) | N/A | 1

## Slide 7
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
WP3 – Task T3.1 Shelter contenente PA
Tabella riassuntiva |  |  |  | 
Affidamento | Importo | Stato | Tempi | Criticità
gara | 467992€ | Stipulata | Nov. 2025 | Nessuna conosciuta

## Slide 8
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
WP3 – Task T3.1 AMPLIFICATORE DI POTENZA
Potenza nominale 10 kW •
IMD <-60dBc
Raffreddamento a liquido
Potenza totale assorbita 19 kW 400V 3ph
Efficienza: > 60% (classe AB)
Cassetti «hot swap»
Telemetria remota

## Slide 9
E’ il «cervello» dell’amplificatore.
Alimenta il PA con un segnale affetto da una distorsione uguale ma contraria a quella prodotta dal PA stesso.
Effetti:
  Riduzione della distorsione armonica
  Aumento dell’efficienza energetica
Inoltre opera come «exiter» generando i segnali modulanti (CW e/o CHIRP) •
Sincronizzazione: GPS
WP3 – Task T3.1 PREDISTORSORE

## Slide 10
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
WP3 – Task T3.2 Trasporto ed Installazione Antenna
Tabella riassuntiva |  |  |  | 
Affidamento | Importo | Stato | Tempi | Criticità
Stralciato |  |  |  | Per redigere il capitolato serve progettare il trasporto. Da contattare ditte specializzate. Serve anche ulteriore competenza INAF in campo strutturale per basamento, relazioni con Difesa , conferenza del servizi. Impossibile da realizzare in tempi PNRR
La Farnesiana (Civitavecchia)
Dimensione Antenna
Dimensione Gru

## Slide 11
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
WP3 – Task T3.3 Studio EM
Tabella riassuntiva |  |  |  | 
Affidamento | Importo | Stato | Tempi | Criticità
Affidamento diretto | 55632 € | stipulata | Giu 2025 | Nessuna conosciuta
Conditio sine qua non affinché MdD fornisca la concessione all’uso del terreno è necessario verificare la rispondenza alle norme di sicurezza in presenza di campo elettrico ai fini:
HERP | HERO | HERE | HERF | HERA
Persone fisiche | Munizionamenti | Apparati | Carburanti | Avionica

## Slide 12
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
WP3 – Task T3.4 Parti di ricambio TRF
Perdasdefogu (NU)
Tabella riassuntiva |  |  |  | 
Affidamento | Importo | Stato | Tempi | Criticità
Affidamento diretto | 169580€ | stipulato | Dic 2025 | Nessuna conosciuta

## Slide 13
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Potenza nominale: 10 kW •
IMD : virtualmente nulla (<-50dBc)
Raffreddamento a liquido
Potenza totale assorbita: 15 kW 400V 3ph
Alta efficienza (>70%) , classe C
Cassetti «hot swap»
Telemetria remota
Modulazione: CW e/o CHIRP •
Sincronizzazione: GPS
WP3 – Task T3.4 Parti di ricambio TRF
Perdasdefogu (NU)

## Slide 14: RINGRAZIAMENTI
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Un gruppo eterogeneo di ricercatori, tecnologi e tecnici e soprattutto amministrativi ha collaborato proficuamente e reso possibile l’operato finora svolto. A tutte/i loro va il mio sincero, sentito, e non retorico, ringraziamento.
Le simulazioni dei passaggi orbitali e RCS sono frutto del lavoro del gruppo del prof. Di Lizia del Politecnico di Milano.
Molte figure così come spunti e discussioni sul contenuto sono di e con G. Bianchi
Una menzione particolare va rivolta anche agli operatori economici, alcuni di questi, artigiani che con le loro idee a volte fantasiose, a volte innovative, hanno contribuito al consolidamento della definizione del progetto tecnico-scientifico.

## Slide 15
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Next Generation – Croce del Nord
IR0000026
Intervento finanziato nell’ambito del PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
M4C2
Missione 4 - Istruzione e Ricerca Componente 2 - Dalla Ricerca alla Impresa
Linea di Investimento 3.1 - Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca
CUP C53C22000880006
GRAZIE
PER L’ATTENZIONE