## Slide 1: Gestione e rendicontazione di un progetto PNRR: il caso NG-Croce
Training Meeting
NG-Croce
Lunedì 12 Maggio - Giovedì 15 Maggio
Radiotelescopi di Medicina
IRA - Bologna
Michela Zardi – Andrea Orlati

## Slide 2: STATO DELLA RENDICONTAZIONE
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Missione 4 • Istruzione e Ricerca

## Slide 3
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
La rendicontazione del progetto viene effettuata tramite il Portale GEA (Gestione iniziativE e progetti di ricercA) del Ministero dell’Università e della Ricerca ed è suddivisa in tre macroaree:

## Slide 4
ECCESSIVA RIDONDANZA
DIFFICOLTA’ DI COMPILAZIONE DEI CAMPI (es. date, luoghi…)
SCARSA CHIAREZZA SULLA TIPOLOGIA DI DATI DA INSERIRE
MANCANZA O RITARDO NELL’AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI
MANCATA IMPLEMENTAZIONE DI STRUMENTI BASICI
DISORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Missione 4 • Istruzione e Ricerca

## Slide 5: RENDICONTAZIONE PROCEDURALE
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Missione 4 • Istruzione e Ricerca

## Slide 6
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Chart: Avanzamento procedurale in numero
| Procedure Rendicontate | Procedure Contrattualizzate | Procedure Impegnate | Procedure ancora da avviare o in fase embionale
 | 37 | 13 | 15 | 16
Chart: Avanzamento procedurale su valore economico
| Procedure Rendicontate | Procedure Contrattualizzate | Procedure Impegnate | Procedure ancora da avviare o in fase embionale
 | 7462372.39 | 3423616.05 | 6248796.59 | 577634.97
Stato degli avanzamenti e della rendicontazione PROCEDURALE del progetto
Procedure | N° | Valore economico
Rendicontate | 37 | € 7.462.372,39
Contrattualizzate | 13 | € 3.423.616,05
Impegnate | 15 | € 6.248.796,59
In corso o concluse | 65 | € 17.134.785,03
Ancora da avviare o in fase embionale | 16 | € 577.634,97
Totale procedure (ipotesi) | 81 | € 17.712.420,00

## Slide 7
Chart: % Avanzamento procedurale su valore economico
| Procedure Rendicontate | Procedure Contrattualizzate | Procedure Impegnate | Procedure ancora da avviare o in fase embionale
 | 0.42131 | 0.19329 | 0.35279 | 0.032612
Chart: % Avanzamento procedurale in numero
| Procedure Rendicontate | Procedure Contrattualizzate | Procedure Impegnate | Procedure ancora da avviare o in fase embionale
 | 0.45679 | 0.16049 | 0.18519 | 0.19753
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Stato degli avanzamenti e della rendicontazione PROCEDURALE del progetto
Procedure | N° | Valore economico
Rendicontate | 37 | € 7.462.372,39
Contrattualizzate | 13 | € 3.423.616,05
Impegnate | 15 | € 6.248.796,59
In corso o concluse | 65 | € 17.134.785,03
Ancora da avviare o in fase embionale | 16 | € 577.634,97
Totale procedure (ipotesi) | 81 | € 17.712.420,00

## Slide 8
Chart: % Avanzamento procedurale su valore economico
| Procedure in corso o concluse | Procedure ancora da avviare o in fase embionale
 | 0.96739 | 0.032612
Chart: % Avanzamento procedurale in numero
| Procedure in corso o concluse | Procedure ancora da avviare o in fase embionale
 | 0.80247 | 0.19753
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Stato degli avanzamenti e della rendicontazione PROCEDURALE del progetto
Procedure | N° | Valore economico
Rendicontate | 37 | € 7.462.372,39
Contrattualizzate | 13 | € 3.423.616,05
Impegnate | 15 | € 6.248.796,59
In corso o concluse | 65 | € 17.134.785,03
Ancora da avviare o in fase embionale | 16 | € 577.634,97
Totale procedure (ipotesi) | 81 | € 17.712.420,00

## Slide 9
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Cosa sono le 16 procedure non avviate?
Chart: 
| Opere Civili | Strumentazione | Training | OpenAccess | Personale
 | 0.0506 | 0.8509 | 0.0435 | 0.0604 | 0
Voce di spesa | Valore
Opere Civili | € 29.056,94
Strumentazione | € 488.898,03
Training | € 25.000,00
OpenAccess | € 34.680,00
Personale | € 0,00

## Slide 10
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Cosa sono le 16 procedure non avviate?
Chart: 
| Opere Civili | Strumentazione | Training | OpenAccess | Personale
 | 0.0506 | 0.8509 | 0.0435 | 0.0604 | 0
Voce di spesa | Valore
Opere Civili | € 29.056,94
Strumentazione | € 488.898,03
Training | € 25.000,00
OpenAccess | € 34.680,00
Personale | € 0,00
N.B.
Esclusivamente AFFIDAMENTI DIRETTI

## Slide 11
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Cosa sono le 16 procedure non avviate?
Chart: 
| Opere Civili | Strumentazione | Training | OpenAccess | Personale
 | 0.0506 | 0.8509 | 0.0435 | 0.0604 | 0
Voce di spesa | Valore
Opere Civili | € 29.056,94
Strumentazione | € 488.898,03
Training | € 25.000,00
OpenAccess | € 34.680,00
Personale | € 0,00
N.B.
Esclusivamente AFFIDAMENTI DIRETTI
N.N.B.
Quei € 577.634,97 contengono i risparmi avuti dalle procedure già affidate.

## Slide 12
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Cosa sono le 16 procedure non avviate?
Chart: 
| Opere Civili | Strumentazione | Training | OpenAccess | Personale
 | 0.0506 | 0.8509 | 0.0435 | 0.0604 | 0
Voce di spesa | Valore
Opere Civili | € 29.056,94
Strumentazione | € 488.898,03
Training | € 25.000,00
OpenAccess | € 34.680,00
Personale | € 0,00
N.B.
Esclusivamente AFFIDAMENTI DIRETTI
N.N.B.
Quei € 577.634,97 contengono i risparmi avuti dalle procedure già affidate.
T4.1
60,11%
€ 293.898,03
ATTIVITA’ POSTICIPATA PER FAVORIRE ALTRE ATTIVITA’ PIU’ CRITICHE

## Slide 13
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Cosa sono le 16 procedure non avviate?
Chart: 
| Opere Civili | Strumentazione | Training | OpenAccess | Personale
 | 0.0506 | 0.8509 | 0.0435 | 0.0604 | 0
Voce di spesa | Valore
Opere Civili | € 29.056,94
Strumentazione | € 488.898,03
Training | € 25.000,00
OpenAccess | € 34.680,00
Personale | € 0,00
N.B.
Esclusivamente AFFIDAMENTI DIRETTI
N.N.B.
Quei € 577.634,97 contengono i risparmi avuti dalle procedure già affidate.
T4.1
60,11%
€ 293.898,03
ATTIVITA’ POSTICIPATA PER FAVORIRE ALTRE ATTIVITA’ PIU’ CRITICHE

## Slide 14: RENDICONTAZIONE FISICA
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Missione 4 • Istruzione e Ricerca

## Slide 15
B10
B11
B12
B13
B14
B15
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
Stato della rendicontazione FISICA del progetto
INIZIO PROGETTO
01-GEN-2023
30-GIU-2025
FINE ORIGINARIA PROGETTO

## Slide 16
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
Stato della rendicontazione FISICA del progetto
INIZIO PROGETTO
FINE PROGETTO
01-GEN-2023
31-DIC-2025
FINE ORIGINARIA PROGETTO
30-GIU-2025

## Slide 17
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
Stato della rendicontazione FISICA del progetto
INIZIO PROGETTO
PROROGA
FINE PROGETTO
01-GEN-2023
31-DIC-2025
FINE ORIGINARIA PROGETTO
30-GIU-2025

## Slide 18
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Chart: Distribuzione originale degli OI sui bimestri
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15
Distribuzione originale degli OI sui bimestri | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 13 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 12 | 7
Chart: 
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | B18
Distribuzione post variazione degli OI sui bimestri | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | 4 | 4 | 12 | 1 | 9 | 19
Distribuzione degli OI sui vari BIMESTRI

## Slide 19
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Chart: Distribuzione del raggiungimento deli obiettivi
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | B18
Raggiunti | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Non raggiunti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 12 | 1 | 9 | 19
Obiettivi Intermedi | N° OI
Totale | 84
Da raggiungere entro B13 | 39
Raggiunti entro B13 | 34
Andamento del raggiungimento degli Obiettivi Intermedi

## Slide 20
Distribuzione dei DVL sui vari BIMESTRI
Chart: 
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15
Distribuzione originale dei DVL sui bimestri | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 10 | 4 | 3 | 9 | 3 | 4 | 8 | 4 | 10 | 17
Chart: 
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | B18
Distribuzione post variazione dei DVL sui bimestri | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 12 | 1 | 4 | 16

## Slide 21
Chart: Distribuzione del raggiungimento dei DVL
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | B18
Raggiunti | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Non raggiunti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 1 | 4 | 16
Deliverable | N° DVL
Totale | 91
Da raggiungere entro B13 | 54
Raggiunti entro B13 | 51
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Andamento del raggiungimento degli Obiettivi Intermedi

## Slide 22
Distribuzione dei DVL sui vari BIMESTRI esclusi il DVL del WP1
Chart: 
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15
Distribuzione originale dei DVL sui bimestri | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11
Chart: 
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | B18
Distribuzione post variazione dei DVL sui bimestri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 16

## Slide 23
Chart: Distribuzione del raggiungimento dei DVL esclusi i DVL
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | B18
Raggiunti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Non raggiunti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 16
Deliverable | N° DVL
Totale | 31
Da raggiungere entro B13 | 4
Raggiunti entro B13 | 3
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Andamento del raggiungimento degli Obiettivi Intermedi esclusi i DVL del WP1

## Slide 24: RENDICONTAZIONE FINANZIARIA
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Missione 4 • Istruzione e Ricerca

## Slide 25
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
Stato della rendicontazione FINANZIARIA del progetto
INIZIO PROGETTO
FINE PROGETTO
01-GEN-2023
31-DIC-2025
FINE ORIGINARIA PROGETTO
30-GIU-2025

## Slide 26
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
Stato della rendicontazione FINANZIARIA del progetto
INIZIO PROGETTO
PROROGA
FINE PROGETTO
01-GEN-2023
31-DIC-2025
FINE ORIGINARIA PROGETTO
30-GIU-2025

## Slide 27
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
Stato della rendicontazione FINANZIARIA del progetto
INIZIO PROGETTO
PROROGA
FINE PROGETTO
01-GEN-2023
31-DIC-2025
FINE ORIGINARIA PROGETTO
30-GIU-2025

## Slide 28
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Chart: 
| Opere Civili | Strumentazione | Training | OpenAccess | Personale
Budget originale | 4846458 | 10470310 | 186000 | 40000 | 2169652
Budget variato | 5135540.33 | 10099745.49 | 197228.8 | 34680 | 2245225.37
Variazione OGGETTIVA che si suppone di richiedere a breve

## Slide 29
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Chart: Avanzamento finanziario
| Opere Civili | Strumentazione | Training | OpenAccess | Personale | Totale senza Overhead
Speso rendicontato | 0.058361 | 0.28567 | 0.34901 | 0.045522 | 0.45706 | 0.24172
Ancora da rendicontare | 0.94164 | 0.71433 | 0.65099 | 0.95448 | 0.54294 | 0.75828
Rendicontazione FINANZIARIA: a che punto siamo

## Slide 30
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Situazione OVERHEAD
Chart: 
| Overhead speso mediante spese rendicontate | Overhead redicontabile tramite il personale maturabile a B18 (50%) | Overhead ipoteticamente da spendere mendiante spese rendicontate
 | 137804.92 | 828163.48 | 273901
 | 0.11114 | 0.66794 | 0.22091
Overhead maturabile | € 1.239.869,40 | 100%
Overhead maturato | € 299.707,36 | 24%
Overhead speso mediante spese rendicontate | € 137.804,92 | 11%
Overhead redicontabile tramite il personale maturato (50%) | € 510.469,48 | 41%
Overhead redicontabile tramite il personale maturabile a B18 (50%) | € 828.163,48 | 67%
Overhead ipoteticamente da spendere mendiante spese rendicontate | € 273.901,00 | 22%

## Slide 31: RISCHI: PREVISTI E IMPREVISTI
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Missione 4 • Istruzione e Ricerca

## Slide 32: Rischi legati a ritardi, budget e qualità
PIANIFICAZIONE | ESECUZIONE
Difficoltà nei bandi per il personale | ✓ Prime assunzioni ad agosto 2023
Difficoltà nel reperire personale adeguatamente formato | ✓ Diverse posizione non assegnate e concorsi banditi una seconda volta
Difficoltà con il codice appalti e requisiti PNRR per la preparazione delle gare d’appalto | ✓ Prime procedure di gara uscite in piattaforma autunno 2023
Difficoltà con le procedure di appalto come ricorsi o dispute in fase di affidamento | ✘
Scarsità o difficoltà di reperimento di certi materiali che si traducono in ritardi di fornitura | ✓ Accessi agli atti, gara lavori impianto meccanici di Noto, Gara HPC
Incremento di prezzi per beni e servizi | ✓ Ci sono stati aumenti diffusi ma al momento non ci sono difficoltà di budget
Fornitori non Italiani o non EU | ✓ Problema con Università di Malta, in corso

## Slide 33: Nella realtà.....
Problemi vari con la piattaforma UBUY.
Procedura con manifestazione di interesse con 80 e più candidature da valiare.
Procedure con operatori da escludere con conseguenti ritardi.
Mancata associata CIG con CUP del progetto.
Fornitori «recalcitranti» a produrre i documenti di gara o addirittura fare offerte.
Difficoltà di prendere il controllo dei CIG delle procedure di appalto per lavori espletate dalle Centrali di Committenza.
Subfornitori/appaltatori non in regola con la legislazione.
Ritardi nelle risposte dei controlli di legge prima della stipula dei contratti.
Tempi di fornitura dilatati tra la fase di pianificazione e quella dell’affidamento.
Obbligo di un solo rinnovo per il personale ma contratti stipulati per un solo anno.
Aziende che si “tirano indietro” nel momento in cui c’è da passare al concreto.
Aziende non completamente qualificata o con l’adeguata competenza per l’esecuzione del contratto.

## Slide 34: E ancora…....
Incendio in cabina elettrica stazione di Noto
Fornitura sbagliata e da rifare: rotaia di Noto
Percentuale di subappalto disattesa
Problemi nel trovare l’accordo per la sede di installazione del trasmettitore
Misure sul campo per la validazione del progetto dell’elettronica del ricevitore che richiedono ramo E/W movimentabile
Verifica pipeline e validazione aggiornamenti sulla E/W del WP6
Ritardi sulla chiusura e sui pagamenti
Ripercussioni su alcuni obbiettivi del progetto

## Slide 36: Azioni intraprese
Lavoro con ETS e con il MUR
Riformulazione di alcuni obbiettivi del progetto (no de-scoping)
Riformulazione di alcuni task (es T6.1 o elettronica RX)
Gestione delle milestone di pagamento dei contratti più critici e pianificazione delle spese
Impiego del budget forfettario nel caso di spese non più esigibili

## Slide 37: VERSO LA FINE DEL PROGETTO NG-CROCE
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Missione 4 • Istruzione e Ricerca

## Slide 38: Piano delle spese alla fine del progetto

## Slide 39
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Next Generation – Croce del Nord
IR0000026
Intervento finanziato nell’ambito del PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
M4C2
Missione 4 - Istruzione e Ricerca Componente 2 - Dalla Ricerca alla Impresa
Linea di Investimento 3.1 - Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca
CUP C53C22000880006
GRAZIE
PER L’ATTENZIONE