## Slide 1: STILES
Andamento complessivo del Programma PNRR
Andamento di STILES
Roberto Bertinelli
Program Office PNRR
Procurement
Napoli, 17 marzo 2026

## Slide 2: Definizione regole comuni ai progetti PNRR
Produzione e fornitura di schemi di provvedimento
Produzione e fornitura di templates
Realizzazione Vademecum per gestione affidamenti diretti, gare negoziate e gare aperte
Gestione FAQ
Gestione ticketing
Note e modulistiche emesse in collaborazione diretta con la Direzione Generale

## Slide 3: Numerosità ticket
Pervenuti 222 ticket «nominali» (normalmente il ticket conteneva più quesiti, di solito 2-3, alcuni fino a 8!)

## Slide 4: Template e vademecum: numerosità
Affidamenti diretti (<140k€): 21 documenti base (+ update)
Procedure negoziate senza bando (< 215k€): 24 documenti base (+ update)
Gare aperte sopra soglia (>215 k€): 32 documenti base (+ update)

## Slide 5: Supporto ad hoc ai Progetti e alle Strutture
Partecipazione a Gruppi di Lavoro
Confronto continuo diretto con i RM e le Strutture di Ricerca
Interventi di continous improvement tra Parti Amministrative e Parti Scientifiche, volti a superare impasse e difficoltà
Supporto specifico su «nuove e vecchie» tematiche (es.: DNSH, RAEE, OE Stranieri)
Interventi diretti su affidamenti o gare critiche per la loro risoluzione
Diffusione delle best practices sviluppate

## Slide 6: Come si sono sviluppate le performances (procurement management)
Controllo di gestione e monitoraggio degli obiettivi dei progetti
Time e program control management
Reportistica mirata e di dettaglio, a supporto delle richieste dei vari stakeholders:
  Consiglio di Amministrazione
  Ufficio di Bilancio
  Revisori dei Conti
  MUR ed altri Organismi ed Istituzioni

## Slide 7: Stato della Spesa e proiezione al 30 Aprile 2026 – PNRR Program overall
~65%
Pagamenti effettuati
Quota del plafond già spesa a gennaio 2026
~100%
Proiezione finale
Copertura stimata del plafond totale entro il 30 aprile 2026
~0,6%
Residuo non spendibile
Quota stimata del montante complessivo INAF non utilizzabile
Proroga PNRR
Con Decreto MUR di luglio 2025, la conclusione del PNRR è stata prorogata al 30 aprile 2026, con l'introduzione dei nuovi 19° e 20° bimestri di rendicontazione (gennaio–febbraio e marzo–aprile 2026).

## Slide 8: STILES: stato della spesa e proiezione al 30 Aprile 2026 *
>80%
Pagamenti effettuati
Quota del plafond già spesa a gennaio 2026
~100%
Proiezione finale
Copertura stimata del plafond totale entro il 30 aprile 2026
~0,35%
Residuo non spendibile
Quota stimata del montante complessivo INAF non utilizzabile
* Proroga PNRR
Con Decreto MUR di luglio 2025, la conclusione del PNRR è stata prorogata al 30 aprile 2026, con l'introduzione dei nuovi 19° e 20° bimestri di rendicontazione (gennaio–febbraio e marzo–aprile 2026).

## Slide 9: STILES: progress della spesa sostenuta
Allo stato attuale le previsioni indicherebbero l’impossibilità di spendere appena lo 0,35% del montante potenziale complessivo spendibile di circa 57,1 milioni di euro, per un importo di circa 200k€ di spese non ammissibili a finanziamento PNRR.

## Slide 10: GRAZIE !